MÉMOIRE TECHNIQUE

Mission de diagnostic structurel et de maîtrise d'œuvre de travaux de confortement sur le patrimoine bâti

Pouvoir adjudicateur

OPH des Vallées de l'Isère

Candidat

Repair Ingénierie

06 May 2026

SOMMAIRE

1.  Synthèse exécutive

2.  Présentation du candidat

3.  Compréhension du contexte

4.  Méthodologie  —  Démarche de diagnostic structurel

5.  Méthodologie  —  Maîtrise d'œuvre de confortement

6.  Méthodologie  —  Approche spécifique des sinistres RGA

7.  Méthodologie  —  Intervention en site occupé

8.  Moyens  —  Moyens humains et organisation

9.  Qualifications et références

10.  Démarche qualité et livrables

11.  Planning et réactivité

12.  Approche environnementale et RSE

13.  Sécurité et prévention des risques

14.  Continuité de service sur la durée du marché

15.  Connaissance du territoire et des acteurs locaux

16.  Moyens  —  Moyens matériels et techniques

17.  Gestion des risques projet

1.  Synthèse exécutive

La présente offre de Repair Ingénierie répond à la consultation lancée par OPH des Vallées de l'Isère pour une mission de diagnostic structurel et de maîtrise d'œuvre de travaux de confortement sur un patrimoine à dominante mixte (béton armé, maçonnerie, bois, métal), un accord-cadre à bons de commande d'une durée maximale de 4 ans et d'un montant maximal de 800 000 € HT.Cinq différenciateurs structurent notre proposition :1. Cœur de métier aligné sur l'objet du marché. Nous ne sommes pas un BET généraliste qui aborderait la pathologie comme un sujet annexe : la pathologie, le diagnostic et la conception de confortement sont notre pratique quotidienne. Cette spécialisation se traduit par une lecture immédiate des désordres rencontrés sur votre patrimoine et par un calibrage des programmes d'investigation économe en moyens.2. Maîtrise de la chaîne complète diagnostic → maîtrise d'œuvre → exécution. Notre filiale travaux intervient sur les opérations de confortement que nous concevons. Cette articulation garantit la fiabilité de nos chiffrages (testés au réel sur nos chantiers), l'absence de surprise en phase travaux et une capacité de réaction rapide en cas de besoin de variante en cours d'exécution.3. Engagements de réactivité sourcés sur notre pratique des sinistres. Notre activité historique de réponse aux sinistres assurance nous a habitués à des délais courts. Nous engageons contractuellement sur les délais que nous tenons effectivement — y compris l'intervention sous 24 heures en cas de péril imminent suspecté.4. Méthodologie en site occupé éprouvée. La quasi-totalité de nos interventions se déroule sur des bâtiments habités. Notre protocole de coordination locataires (préavis 15 jours, protection systématique, rebouchage soigné, prise en charge des dommages éventuels) est appliqué sur l'ensemble de nos opérations et constitue un point de différenciation auprès des bailleurs et collectivités gestionnaires de patrimoine.5. Synthèse exécutive systématique sur tous nos livrables. Chaque rapport de diagnostic et chaque AVP que nous remettons commence par une synthèse de 3 à 5 pages destinée à votre direction, séparée du dossier technique détaillé. Vous prenez vos arbitrages sur la synthèse, vos référents techniques s'appuient sur le dossier — chacun trouve l'information utile au niveau de détail dont il a besoin.Le présent mémoire technique détaille ces engagements sur l'ensemble des sections qui suivent : compréhension du contexte, méthodologie de diagnostic et de maîtrise d'œuvre, approche spécifique RGA, intervention en site occupé, moyens humains et matériels, démarche qualité, planning et engagements de réactivité, sécurité, références récentes et engagements de continuité de service.

2.  Présentation du candidat

Repair Ingénierie est un bureau d'études structures spécialisé en pathologie, expertise structurelle et confortement d'ouvrages existants. Notre cœur de métier est l'analyse, le diagnostic structurel et la conception d'interventions sur ouvrages existants présentant des désordres ou nécessitant un renforcement. À la différence d'un bureau d'études généraliste de structure neuve, nous avons construit notre expertise sur la pratique quotidienne des pathologies du bâti — ce qui nous permet d'apporter aux maîtres d'ouvrage publics une lecture métier directement opérationnelle, sans courbe d'apprentissage sur leur problématique.Notre intervention couvre l'ensemble du spectre béton armé / métal / bois / maçonnerie ancienne, sur des typologies allant du logement collectif au pavillon individuel, en passant par le tertiaire et l'industriel. Nous sommes particulièrement engagés sur la pathologie des sinistres liés au retrait-gonflement des argiles (RGA) — sujet qui mobilise une part significative de notre activité — ainsi que sur la corrosion d'armatures sur le patrimoine béton 1955-1985, les désordres de planchers à corps creux, et les pathologies de maçonnerie ancienne.Notre approche combine deux atouts différenciants pour la mission objet de la présente consultation :- Une maîtrise complète de la chaîne diagnostic → maîtrise d'œuvre → exécution grâce à notre filiale de travaux Syma Consolidation, qui garantit la cohérence technique et la fiabilité du chiffrage entre l'étude et la réalisation effective des confortements.- Une culture de la réactivité héritée de notre pratique des sinistres assurance : nos rapports sont calibrés pour être directement exploitables par un commanditaire devant prendre une décision rapide, et nous savons mobiliser une équipe sur site dans des délais courts lorsque l'urgence le commande.Cette présentation détaille dans la suite notre méthodologie, nos moyens et nos références sur des opérations comparables.

3.  Compréhension du contexte

Nous avons étudié avec attention l'ensemble des pièces du dossier de consultation et identifié les enjeux structurants suivants pour la mission proposée par OPH des Vallées de l'Isère.Un patrimoine présentant des typologies structurelles variées. Le patrimoine de l'OPH des Vallées de l'Isère est constitué de logements collectifs et de pavillons, construits sur différentes périodes, allant des années 1950 aux constructions plus récentes. Cette diversité appelle une équipe capable d'intervenir indifféremment sur béton armé moderne, sur maçonnerie ancienne et sur structures à corps creux ou préfabriquées, avec une culture des règles de calcul historiques (BAEL, BA68, CB71) en complément des Eurocodes — savoir-faire qui ne se substitue pas au calcul actuel mais qui éclaire l'analyse rétroactive d'un ouvrage existant.Des pathologies récurrentes identifiées. Les désordres liés au retrait-gonflement des argiles (RGA) sont une problématique centrale, complétés par des pathologies courantes telles que la corrosion d'armatures, les désordres de planchers à corps creux et les pathologies de maçonnerie ancienne. Nous abordons ces problématiques avec une démarche éprouvée : reconnaissance préalable orientée par l'historique du désordre, programme d'investigations calibré sur l'origine présumée, analyse structurelle argumentée et préconisations chiffrées hiérarchisées entre interventions urgentes et travaux à programmer.Des spécificités propres à la consultation. Le marché est un accord-cadre à bons de commande sans minimum mais avec un maximum de 800 000 € HT sur 4 ans, exigeant une forte réactivité et une gestion flexible. Les interventions se déroulent quasi-exclusivement en site occupé, et le mémoire technique est le critère le plus pondéré (60%). Nous avons intégré ces points dans la construction de notre offre — notamment sur la mobilisation de l'équipe, l'organisation des interventions et le calibrage des engagements de réactivité.Notre mémoire technique précise dans la suite notre méthodologie de diagnostic, notre approche de la maîtrise d'œuvre de confortement, nos engagements sur les particularités de site occupé et sur la pathologie RGA, ainsi que les moyens humains et matériels que nous mobiliserons effectivement sur ce marché.

4.  Méthodologie

Démarche de diagnostic structurel

Notre intervention sur le patrimoine bâti de l'OPH des Vallées de l'Isère s'organise en trois temps complémentaires, conçus pour fiabiliser le diagnostic tout en maîtrisant l'emprise des investigations sur le bâtiment et ses occupants.Phase 1 — Reconnaissance préalable et analyse documentaire. Nous procédons à la collecte exhaustive des pièces existantes (plans d'origine, plans de récolement, notes de calcul, rapports antérieurs, archives de pathologie) et à une visite contradictoire de l'ouvrage. À l'issue de cette phase, un relevé visuel hiérarchisé des désordres est établi (cartographie des fissures, déformations, infiltrations, dégradations matérielles), assorti d'une première hypothèse structurelle. Cette étape conditionne le ciblage des investigations destructives qui suivent : elle évite les sondages superflus et oriente les moyens là où ils apportent une réelle valeur diagnostique.Phase 2 — Investigations in situ. Le programme d'investigations est calibré sur les désordres relevés (fissures, déformations, dégradations matérielles, et spécifiquement les désordres liés au retrait-gonflement des argiles) et le matériau dominant (béton armé, maçonnerie, bois et métal). Sur ouvrages en béton armé, nous mobilisons selon les besoins : repérage des armatures par pacométrie, mesures de résistance par scléromètre et carottages, contrôle de la profondeur de carbonatation, sondages destructifs ponctuels au niveau des nœuds critiques, et investigations géotechniques complémentaires en cas de présomption d'origine sol (notamment sur sinistres RGA). Sur ouvrages anciens en maçonnerie, l'auscultation par endoscopie des chaînages et des appuis vient compléter le relevé. Lorsque la cinétique des désordres l'exige, un dispositif d'instrumentation (fissuromètres, jauges de contrainte, suivi topographique) est mis en place pour quantifier l'évolution dans le temps.Phase 3 — Analyse structurelle et préconisations. Les données recueillies alimentent une modélisation aux éléments finis lorsque la complexité de l'ouvrage le justifie, ou des vérifications par calcul classique sur les sections critiques (Eurocodes 0/1/2/3/5 et DTU pertinents). L'analyse débouche sur un diagnostic argumenté de l'origine des désordres, une appréciation de la sécurité structurale résiduelle, et un programme hiérarchisé de préconisations chiffrées au stade AVP, distinguant les interventions immédiates des travaux de confortement à programmer.Livrables. Rapport de diagnostic structuré (synthèse exécutive + dossier technique + annexes), réunion de restitution avec le maître d'ouvrage, et tous les éléments nécessaires à la consultation des entreprises de travaux.

5.  Méthodologie

Maîtrise d'œuvre de confortement

Notre démarche s'inscrit dans le cadre des éléments de mission de la loi MOP et du CCAG-PI. Sur les opérations de confortement et de reprise en sous-œuvre que nous avons menées, nous avons consolidé une démarche en cinq principes que nous appliquons systématiquement.Comparaison de scénarios au stade AVP. Nous étudions au minimum deux solutions de confortement et les comparons sur quatre critères : efficacité technique au regard du désordre, coût travaux estimatif, contraintes d'intervention en site occupé, réversibilité et facilité d'inspection ultérieure. Cette comparaison est explicite, chiffrée et tracée dans le rapport AVP — le maître d'ouvrage dispose des éléments pour valider en connaissance de cause.Optimisation économique systématique. Sur ouvrage existant, la solution la plus invasive ou la plus surdimensionnée n'est jamais la solution par défaut. Nous évaluons d'abord les solutions périphériques (drainage, traitement des végétaux, dispositifs anti-évaporation pour le RGA ; chemisage local par bandes carbone pour les fléchissements ; injection de coulis pour les fondations modérément sollicitées) avant d'envisager les solutions lourdes (reprise en sous-œuvre par micropieux, redimensionnement par poutres d'incorporation). Le réflexe économique est documenté dans la note AVP.Prise en compte des contraintes d'intervention en site occupé. Les ouvrages que nous traitons sont quasi systématiquement habités. Nous concevons les solutions et les phasages avec cette contrainte en tête : limitation de l'emprise journalière, accès et stockages chantier dimensionnés pour ne pas obérer la vie résidentielle, coupures d'usage limitées dans le temps, déclinaison de l'organisation chantier en réunions de quartier ou affichage par cage d'escalier. Nous travaillons en coordination étroite avec le gardien d'immeuble ou l'agent de proximité du maître d'ouvrage, identifié dès la phase PRO.Recherche de la pérennité. Nos solutions sont calibrées pour une durée de service de 50 ans à compter de la réception, sauf justification contraire explicite. Les choix techniques sont assortis d'un volet inspectabilité : le maître d'ouvrage doit pouvoir, à dix ou vingt ans, vérifier visuellement ou par moyens simples l'efficacité durable de l'intervention.Articulation conception / exécution. Notre filiale Syma Consolidation intervient sur la phase travaux des opérations que nous concevons. Cette articulation nous permet de valider la faisabilité d'exécution des solutions étudiées dès l'AVP — nous savons dimensionner pour ce qui se construit réellement, pas seulement pour ce qui se calcule. Pour le présent marché, cette articulation se traduit par une fiabilité accrue du chiffrage AVP et PRO, et par une capacité de réponse rapide en cas de besoin de variante en cours de chantier.Nos livrables par phase respectent le découpage MOP et le CCTP du présent marché. La structure de nos rapports place systématiquement en première partie une synthèse exécutive de trois à cinq pages, à destination directe de la direction du maître d'ouvrage, séparée du dossier technique détaillé qui fait foi auprès des entreprises de travaux.

6.  Méthodologie

Approche spécifique des sinistres RGA

La pathologie RGA constitue une part significative de notre activité. Nous mobilisons sur ces sinistres une démarche dédiée, structurée autour des principes suivants.Caractérisation préalable de l'aléa. Avant toute investigation in situ, nous exploitons les données publiques disponibles : cartographie BRGM de l'aléa retrait-gonflement à l'échelle de la parcelle, fiches DDRM départementales, antécédents d'arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune (consultation sur Géorisques). Sur le territoire de le département de l'Isère, nous avons une connaissance précise des poches d'aléa moyen et fort, ce qui permet d'orienter d'emblée les investigations vers les hypothèses les plus probables. Cette analyse documentaire de quelques heures évite des programmes d'investigations surdimensionnés.Relevé orienté. Le relevé visuel des désordres est qualifié pour confirmer ou infirmer l'origine RGA. Les indices que nous recherchons systématiquement : fissures en escalier ou en diagonale en façade, désordres concentrés en angle de bâtiment, déformations de planchers bas avec orientation vers la végétation périphérique, blocage de menuiseries (signe de mouvement résiduel), retours sur seuils. La présence de végétation à racines dessicantes dans la zone d'influence (chêne, peuplier, saule, jusqu'à 1,5 fois la hauteur adulte de l'essence) est cartographiée avec précision.Investigations géotechniques calibrées. Sur tout désordre RGA significatif, nous proposons a minima un sondage pressiométrique au droit des zones de désordre, descendu jusqu'au substratum stable (typiquement 6 à 8 mètres en plaine), avec prélèvements pour limites d'Atterberg et valeur de bleu — ce sont les paramètres qui caractérisent la sensibilité argileuse du sol. Un sondage de référence en zone non sinistrée permet la comparaison. Nous mobilisons des partenaires laboratoires reconnus (Fondasol, Hydrogéotechnique, Fugro France ou équivalents) au stade G2-AVP de la norme NF P 94-500 lorsque le besoin de dimensionnement le justifie.Comparaison de solutions au stade AVP. Trois familles de solutions sont systématiquement étudiées et comparées :1. Solutions périphériques sans intervention sur les fondations — drainage, traitement des végétaux générateurs de dessiccation différentielle (élagage encadré, abattage avec essouchage), barrières anti-évaporation type bâches géotextiles enterrées en pied de fondation, dispositifs de régulation hydrique. Économiques (10 à 30 k€ pour un pavillon courant), efficaces sur désordres modérés stabilisés.2. Reprise par injection — coulis de ciment ou résines expansives sous fondations existantes, mise en pression contrôlée pour récupération de tassement résiduel et confinement de la zone d'appui. Solution intermédiaire (30 à 80 k€), pertinente sur désordres modérés évolutifs.3. Reprise en sous-œuvre par micropieux périphériques — micropieux Ø 150 à 250 mm ancrés dans le substratum, longrines de reprise et descente de charge intégrale renvoyée hors zone sensible. Solution lourde (80 à 200 k€ et plus selon ampleur), réservée aux désordres prononcés ou aux ouvrages dont la sécurité structurale résiduelle est compromise.Le choix est argumenté techniquement et économiquement, et la solution la moins lourde compatible avec les enjeux est privilégiée — y compris en validant le cas de figure de l'absence d'intervention structurelle assortie d'un suivi instrumenté de plusieurs années lorsque les désordres sont stabilisés.Suivi instrumenté. Nous proposons systématiquement, dans les cas de désordres dont la cinétique est incertaine, la mise en place d'un dispositif d'instrumentation léger (fissuromètres Saugnac à pointes ou électroniques avec datalogger, capteurs T° et humidité dans la zone d'influence) sur six à douze mois. Le rapport de fin de période oriente la décision vers une intervention ou un suivi prolongé sans engager prématurément des travaux qui pourraient s'avérer surdimensionnés.Sur le territoire concerné par la présente consultation, où 40% du patrimoine est exposé à un aléa moyen à fort, cette démarche calibrée permet de concentrer les investissements de confortement sur les ouvrages qui en ont réellement besoin, en proposant aux autres une vigilance instrumentée de coût modéré.

7.  Méthodologie

Intervention en site occupé

La quasi-totalité des ouvrages que nous traitons sont habités. Cette contrainte structure notre organisation et nos engagements.Coordination locataires. Toute intervention en partie privative est précédée d'une notification écrite au locataire concerné, transmise par l'intermédiaire du gardien d'immeuble ou de l'agent de proximité de l'OPH des Vallées de l'Isère. Le préavis minimum est de quinze jours. Les créneaux d'intervention sont calés sur la disponibilité du locataire (jours et plages horaires), et toute reprogrammation à son initiative est prise en compte sans surcoût pour le maître d'ouvrage. Notre interlocuteur de proximité chez le maître d'ouvrage est identifié dès le démarrage de chaque opération.Investigations destructives en logement. Les sondages destructifs, carottages et fenêtres d'investigation en partie privative font l'objet d'un protocole formalisé : signature d'un document d'information par le locataire avant intervention, protection systématique du logement (bâche poussières, protection des sols et meubles, balisage de la zone d'intervention), rebouchage soigné dans la même séance et remise en état esthétique compatible avec l'usage du logement (peinture de raccord à la teinte d'origine ou la plus proche disponible). Nous prenons en charge les éventuels dommages causés au logement ou à ses occupants au-delà des dégradations strictement nécessaires aux investigations programmées.Risque amiante. Sur le patrimoine antérieur à 1997, nous prenons connaissance avant toute intervention destructive du Dossier Technique Amiante de l'immeuble. En cas de doute sur la présence de matériaux amiantés susceptibles d'être impactés par le sondage, nous interrompons l'intervention et alertons le maître d'ouvrage pour validation d'un protocole adapté. Nos intervenants disposent de la formation sous-section 4 du Code du travail pour les opérations qui le nécessitent, et nous mobilisons des laboratoires accrédités COFRAC pour les analyses.Limitation des nuisances. Nous calibrons nos interventions pour limiter le bruit, la poussière et les restrictions d'accès. Les opérations de carottage ou de sondage destructif font systématiquement l'objet d'une protection acoustique localisée, et la durée d'intervention en logement est plafonnée à une demi-journée par séance — sauf accord explicite avec le locataire. Lorsque l'opération couvre plusieurs logements d'une même cage d'escalier, un affichage d'information est apposé pour anticiper les questions de la résidence.Rappel sécurité. Nos intervenants disposent des habilitations adaptées (notamment habilitation électrique pour les interventions à proximité de gaines techniques, formation au travail en hauteur lorsque pertinent), avec contrôle annuel de validité.

8.  Moyens

Moyens humains et organisation

L'équipe pressentie pour le présent marché est dimensionnée pour absorber la sollicitation prévisible et garantir la continuité de service sur la durée des quatre années du marché.Chef de projet unique. M. Jean Dupont, ingénieur structures avec 10 ans d'expérience en diagnostic et confortement, est désigné comme chef de projet unique pour l'ensemble du marché. Il est l'interlocuteur principal du maître d'ouvrage et garant de la cohérence technique des livrables. Il est suppléé par un second ingénieur structures expérimenté, dûment habilité, mobilisable en cas d'indisponibilité.Équipe technique. Au-delà du chef de projet, Repair Ingénierie mobilise sur ce marché, selon la nature et l'ampleur des bons de commande :- Un ingénieur calculs ayant pratique des Eurocodes 0/1/2/3/5/8 et de la modélisation aux éléments finis, pour les opérations nécessitant un dimensionnement justifié ou une analyse rétroactive d'ouvrage existant ;- Un technicien d'investigations pour la conduite des relevés et investigations in situ (pacométrie, sclérométrie, endoscopie, instrumentation) ;- Un projeteur structures maîtrisant les outils CAO (DWG, formats IFC) pour la production des plans EXE ou VISA ;- L'accès à des partenaires laboratoires reconnus pour les essais matériaux (compression, carbonatation, chimie béton et acier) et les missions géotechniques (G2-AVP / G2-PRO).L'effectif structures total de Repair Ingénierie est de 8 personnes, dont 5 ingénieurs structures, ce qui garantit la capacité de mobilisation parallèle sur plusieurs bons de commande sans impact sur les délais.Continuité. Tout changement d'affectation du chef de projet en cours de marché serait soumis à l'accord préalable du maître d'ouvrage, conformément à l'article 3.4 du CCAP. Notre dimensionnement et notre rotation interne sont calibrés pour rendre cette éventualité hautement improbable.Réunion de lancement par bon de commande. Pour chaque bon de commande, une réunion de lancement est organisée dans les dix jours ouvrés suivant la notification, en présentiel ou en visioconférence selon la préférence du maître d'ouvrage. Cette réunion permet de cadrer précisément les attendus, le planning, les modalités d'accès au site et les interlocuteurs.Reporting. Nous tenons un tableau de bord du marché que nous adressons au maître d'ouvrage tous les trimestres : état d'avancement de chaque bon de commande, alertes éventuelles, charge prévisionnelle des trois prochains mois, retours d'expérience marquants. Ce reporting alimente la programmation patrimoniale du maître d'ouvrage et facilite les arbitrages d'opportunité.

9.  Qualifications et références

### Qualifications professionnellesRepair Ingénierie dispose des qualifications professionnelles suivantes, attestées par les organismes compétents : OPQIBI 1801 (Diagnostic structurel) OPQIBI 1802 (Étude structures bâtiment, ouvrages courants) OPQIBI 1803 (Étude structures bâtiment, ouvrages complexes) OPQIBI 1812 (Étude structures résistant au séisme)Ces qualifications attestent de notre maîtrise du champ couvert par la présente consultation : diagnostic structurel, étude de structures de bâtiment courantes et complexes, et — selon le cas — étude des structures résistant au séisme. Les attestations sont jointes en annexe.### Approche des référencesAu-delà des références chiffrées que nous présentons ci-dessous, notre conviction est que la pertinence d'une référence se mesure à trois critères : comparabilité de la typologie d'ouvrage (équivalence en âge, mode constructif et environnement) ; comparabilité du désordre traité (cause, ampleur, cinétique) ; et retour d'expérience disponible (recul à un, trois et cinq ans après l'intervention sur l'efficacité de la solution mise en œuvre). Nous avons sélectionné nos références pour couvrir ces trois dimensions.### Références récentes pertinentes pour le marchéNous présentons ci-après trois références jugées les plus représentatives sur les plus de 50 opérations comparables que nous avons menées au cours des cinq dernières années. Le détail complet de chaque référence (maître d'ouvrage, montant honoraires, montant travaux, descriptif technique, période, retour d'expérience) figure en annexe de la candidature.Référence 1 — Diagnostic et MOE de confortement RGA sur 15 pavillons sociaux (Maître d'ouvrage : Bailleur social X, 2022-2024)Référence 2 — Expertise et renforcement de planchers à corps creux sur 3 immeubles collectifs (Maître d'ouvrage : Collectivité Y, 2021-2023)Référence 3 — Diagnostic de corrosion d'armatures et réparation de façades béton sur résidence de 80 logements (Maître d'ouvrage : OPH Z, 2020-2022)### Continuité d'engagement sur le marché objetSur la durée des quatre années du présent marché, Repair Ingénierie** s'engage à mobiliser le savoir-faire démontré par ces références sur l'ensemble des bons de commande, et à enrichir le portefeuille de retours d'expérience qu'il met à disposition du maître d'ouvrage à chaque bilan annuel du marché.

10.  Démarche qualité et livrables

### Structure de nos rapportsLes rapports que nous remettons sont structurés en deux niveaux clairement séparés : une synthèse exécutive de trois à cinq pages destinée à la direction du maître d'ouvrage, qui doit pouvoir prendre une décision sans avoir à parcourir les annexes techniques ; et un dossier technique détaillé qui fait foi auprès des entreprises de travaux et qui rassemble les investigations, les analyses, les notes de calcul et les plans. Cette séparation, imposée par notre pratique des sinistres assurance où la rapidité de décision compte, s'est révélée particulièrement appréciée des maîtres d'ouvrage publics auxquels elle facilite la vie en réunion d'arbitrage.### Dispositif de relecture interneChaque livrable fait l'objet d'une double relecture interne avant remise : une relecture technique par un ingénieur structures distinct du rédacteur, et une relecture éditoriale pour la cohérence de fond et la lisibilité. Sur les opérations à enjeu (sécurité structurale en jeu, désordre évolutif, montant de travaux significatif), une relecture additionnelle par le directeur technique de Repair Ingénierie est systématique.### Formats de remiseConformément aux exigences du CCTP du présent marché, l'ensemble des livrables est remis dans les formats suivants :- Rapports : PDF haute définition + sources éditables (Word ou InDesign selon la nature du livrable).- Plans : DWG (AutoCAD 2018 minimum) et PDF, avec convention de calques transmise au maître d'ouvrage au démarrage du marché et appliquée de façon homogène sur toutes les opérations.- Notes de calcul : PDF + sources des modèles (fichier projet du logiciel utilisé, ce qui permet au maître d'ouvrage de mobiliser un tiers vérificateur si nécessaire).- Photographies : JPEG haute définition (5 Mpx minimum), datées et géolocalisées lorsque possible.### Identification des livrablesChaque livrable porte une référence normée combinant : numéro du marché, numéro du bon de commande, code de la résidence concernée, indice de version et date. Toute version révisée est accompagnée d'une note récapitulative des modifications, de manière à éviter toute ambiguïté sur la version en vigueur.### ArchivageNous conservons l'ensemble des livrables et des données brutes (résultats d'investigations, modèles de calcul, photographies) pendant dix années à compter de la fin du marché, conformément à l'article 10.3 du CCTP, et nous nous engageons à les mettre à disposition du maître d'ouvrage sur simple demande pendant cette durée.### Indicateurs qualité engagésAu-delà des procédures, nous mesurons concrètement la qualité de notre prestation par les indicateurs suivants, que nous suivons en interne et que nous communiquons au maître d'ouvrage à chaque bilan annuel du marché :| Indicateur | Engagement ||---|---|| Taux de livrables acceptés sans réserve au premier passage | ≥ 95 % || Taux de retours pour reformulation ou complément | ≤ 5 % || Délai de prise en compte d'une remarque du maître d'ouvrage | ≤ 48 heures ouvrées || Taux de respect des délais d'engagement par bon de commande | ≥ 97 % || Audit interne de cohérence sur les opérations à enjeu | systématique (relecture par directeur technique) || Mise à jour annuelle du plan d'amélioration continue | annuelle, transmise au maître d'ouvrage |Tout écart constaté à ces engagements donne lieu à une action corrective documentée sous quinze jours et fait l'objet d'un point en réunion trimestrielle de pilotage du marché. La démarche est animée par le directeur technique de Repair Ingénierie, qui est l'interlocuteur identifié du maître d'ouvrage pour toute remontée qualité.

11.  Planning et réactivité

Notre pratique des sinistres assurance nous a habitués à des délais courts et à une exigence forte de fiabilité du planning annoncé. Nous transposons cette discipline aux engagements pris dans le cadre du présent marché.### Engagements par typologie de mission| Typologie | Délai engagé ||---|---|| Diagnostic structurel courant — du bon de commande à la remise du rapport définitif | 5 semaines || Expertise urgente — première visite sur site | 2 jours ouvrés || Expertise urgente — remise du rapport | 3 semaines || Maîtrise d'œuvre confortement — phase ETU (DIAG à PRO) | 16 semaines |Ces engagements, plus serrés que les délais maximaux fixés par le CCAP, traduisent notre capacité réelle d'intervention. Ils constituent un engagement contractuel du présent marché.### Capacité de mobilisation parallèleNotre dimensionnement humain nous permet de mener simultanément plusieurs bons de commande sans dégradation des délais sur l'un ou l'autre. La rotation des chargés d'opération au sein de l'équipe est organisée en tenant à jour un plan de charge prévisionnel sur deux à trois mois, ce qui permet d'absorber sans heurts les pics d'activité du maître d'ouvrage (typiquement après les épisodes de sécheresse pour la pathologie RGA).### Gestion des urgencesPour les missions d'expertise urgente déclenchées en cas de présomption de péril imminent ou de désordre évolutif rapide, nous garantissons une mobilisation sous 24 heures. Cette astreinte technique est assurée par le chef de projet ou son suppléant, joignable directement par le maître d'ouvrage via une ligne dédiée transmise au démarrage du marché.### Planning type d'une mission de MOE complètePour une opération de confortement standard (montant prévisionnel travaux entre 200 et 600 k€ HT), nous appliquons le planning type suivant :- Semaine 0 : notification du bon de commande, réunion de lancement dans les 10 jours ouvrés ;- Semaines 1 à 4 : phase DIAG (reconnaissance, programme d'investigations, investigations in situ, livraison de la note de programmation et des résultats laboratoire) ;- Semaines 5 à 10 : phase AVP (analyse structurelle, comparaison de scénarios, livrable AVP avec estimation ± 15 %) ;- Semaines 11 à 18 : phase PRO (dimensionnement définitif, plans, notes de calcul, DPGF prévisionnelle, estimation ± 5 %) ;- Semaines 19 à 24 : phase ACT (DCE travaux, analyse des offres, mise au point du marché travaux) ;- Phases EXE / VISA / DET / AOR : selon planning du chantier.Ce planning type est ajusté au cas par cas selon la complexité de l'opération et les contraintes du maître d'ouvrage. Il est validé en réunion de lancement et fait l'objet d'un suivi documenté.

12.  Approche environnementale et RSE

Sur les opérations de réparation et de confortement, le geste le plus vertueux écologiquement est généralement le geste le plus économe en matière neuve. Notre métier — intervenir sur l'existant plutôt que reconstruire — est par nature aligné sur cette logique. Nous formalisons toutefois trois engagements concrets pour le présent marché.Bilan matière simplifié au stade AVP. Sur chaque opération de confortement où plusieurs scénarios sont étudiés, nous chiffrons à titre indicatif les volumes de matériaux mobilisés (béton, acier, mortier d'injection, composites carbone) et la masse de déchets de chantier prévisible. Ce bilan, fourni en annexe du rapport AVP, permet au maître d'ouvrage d'arbitrer non seulement sur le coût et la pérennité, mais aussi sur l'impact matière du choix retenu. La solution la moins matérivore compatible avec les exigences techniques est documentée comme telle.Privilégier les solutions réversibles ou inspectables. À performance équivalente, nous orientons les solutions vers celles qui préservent la possibilité d'intervention future (renforcement par bandes carbone TFC plutôt que chemisage béton lorsque c'est techniquement justifié, drainage et traitement de la végétation plutôt que reprise lourde quand le désordre RGA reste modéré). Cette approche réduit l'empreinte matière et facilite la maintenance ultérieure.Valorisation des déchets de chantier. En phase ACT et DET, nous travaillons avec des entreprises de travaux qui justifient d'une politique active de tri et de valorisation des déchets de chantier (référence à la filière REP PMCB pour les produits et matériaux de construction du bâtiment). Sur les opérations à enjeu, le maître d'ouvrage reçoit en fin de chantier un bordereau de suivi des déchets consolidé.Engagement RSE de l'entreprise. Repair Ingénierie s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue : limitation des déplacements par mutualisation des visites de chantier sur le territoire, dématérialisation des livrables, choix de partenaires laboratoires accrédités au plus près géographiquement de l'opération. Nous communiquons annuellement à nos clients institutionnels nos indicateurs principaux (consommation kilométrique par opération, taux de dématérialisation, mixité de l'équipe).Ces engagements ne sont pas une couche cosmétique : ils découlent directement de la nature de notre métier de pathologie, qui consiste à prolonger la vie d'ouvrages existants plutôt qu'à mobiliser des ressources pour du neuf.

13.  Sécurité et prévention des risques

La sécurité est traitée à deux niveaux : la sécurité de nos propres intervenants lors des phases d'investigation, et la prise en compte de la sécurité des futurs intervenants au stade conception.Sécurité des investigations. Toute intervention sur site fait l'objet d'une analyse de risques préalable formalisée dans une fiche d'intervention partagée avec l'OPH des Vallées de l'Isère. Les risques systématiquement évalués sont : risque de chute de hauteur (interventions en façade, en toiture, en cage d'escalier), risque électrique (proximité de gaines techniques), risque chimique (poussières de béton ou de maçonnerie, présomption d'amiante ou de plomb sur ouvrage antérieur à 1997), risque mécanique (manipulation de carotteuse, scies). Nos intervenants disposent des EPI adaptés et de formations actualisées (habilitation électrique, formation à la sous-section 4 amiante pour les opérations qui le nécessitent, attestations travail en hauteur).Coordination amiante / plomb. Sur le patrimoine antérieur à 1997, nous prenons connaissance avant toute intervention destructive du Dossier Technique Amiante mis à disposition par le maître d'ouvrage. En cas de doute sur la présence de matériaux amiantés susceptibles d'être impactés par l'investigation, nous interrompons l'intervention et alertons le maître d'ouvrage. Pour les bâtiments antérieurs à 1949, le Constat de Risque d'Exposition au Plomb est consulté en parallèle. Les analyses laboratoire éventuelles sont réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC.Sécurité au stade conception. Au stade PRO, nous fournissons à l'entreprise pressentie pour les travaux les éléments nécessaires à la rédaction de son PPSPS, notamment : identification des risques liés aux interventions en site occupé, contraintes d'accès et de circulation, points particuliers de coordination avec les locataires ou usagers, repérage des réseaux à proximité. Nous nous coordonnons avec le coordinateur SPS désigné par le maître d'ouvrage dès la phase ACT.Protocole d'intervention en logement. En partie privative occupée, le protocole d'intervention prévoit : information préalable du locataire (15 jours), protection systématique du logement (bâche poussières, protection des sols et meubles, balisage), rebouchage soigné dans la même séance, remise en état esthétique compatible avec l'usage, prise en charge des éventuels dommages causés au logement ou à ses occupants au-delà des dégradations strictement nécessaires.Retour d'expérience sécurité. Les incidents et les presque-accidents survenus sur nos chantiers sont consolidés trimestriellement et alimentent la mise à jour de nos fiches d'intervention type. Aucun accident grave n'est à déplorer sur les cinq dernières années.

14.  Continuité de service sur la durée du marché

La durée de plusieurs années des marchés à bons de commande, ou la durée d'exécution étendue des opérations de maîtrise d'œuvre complète, expose le maître d'ouvrage à un risque de discontinuité du prestataire — départ d'un référent, surcharge ponctuelle, perte de connaissance du dossier. Nous formalisons quatre engagements pour neutraliser ce risque.Doublon documenté sur le chef de projet. Le chef de projet désigné dans notre offre est suppléé par un second ingénieur structures du même niveau d'expérience, dûment habilité à intervenir en lieu et place du chef de projet en cas d'indisponibilité. Le suppléant est tenu informé de l'avancement de chaque dossier en cours et peut prendre la main sans délai. Tout changement définitif d'affectation du chef de projet est soumis à l'accord préalable du maître d'ouvrage.Référentiel projet partagé. Pour chaque opération sous bon de commande ou pour chaque phase de mission MOE, nous tenons un référentiel projet centralisé (compte rendu de visite, programme d'investigations, données brutes des relevés, modèles de calcul, livrables) accessible à l'équipe interne. Ce dispositif garantit qu'aucune connaissance critique n'est concentrée sur une seule personne et facilite la prise de relais en cas de besoin.Plan de charge prévisionnel. Nous tenons un plan de charge prévisionnel sur trois mois glissants, qui anticipe les pics d'activité du maître d'ouvrage (typiquement après les épisodes de sécheresse pour la pathologie RGA, ou en début d'exercice budgétaire pour les programmations de confortement). Cette anticipation nous permet de garantir nos engagements de réactivité même en période de forte sollicitation, et d'alerter le maître d'ouvrage sur d'éventuels risques de saturation suffisamment en amont.Reporting trimestriel au maître d'ouvrage. Repair Ingénierie transmet au maître d'ouvrage un tableau de bord trimestriel récapitulant : état d'avancement de chaque bon de commande ou phase MOE en cours, alertes éventuelles, charge prévisionnelle des trois prochains mois, retours d'expérience marquants. Ce reporting alimente la programmation patrimoniale et facilite les arbitrages d'opportunité au sein du marché.Bilan annuel. À chaque date anniversaire du marché, un bilan annuel est proposé au maître d'ouvrage : volume effectivement commandé, retours d'expérience consolidés sur les opérations achevées, points d'attention identifiés sur le patrimoine, suggestions d'évolution. Ce bilan, rédigé en moins d'une demi-journée et tenant en cinq pages, est un livrable de fin d'année que nous offrons au maître d'ouvrage hors marché.

15.  Connaissance du territoire et des acteurs locaux

Au-delà de l'expertise technique pure, intervenir sur un patrimoine dans la durée bénéficie de la connaissance de son territoire — son contexte géologique, ses pathologies récurrentes, ses entreprises de travaux, ses laboratoires partenaires.Connaissance géologique et hydrologique du secteur. le département de l'Isère présente des spécificités structurantes pour notre métier : aléa retrait-gonflement des argiles bien cartographié par le BRGM avec des poches localisées d'aléa fort, présence de formations alluvionnaires et de remblais anciens dans certaines zones, sensibilité particulière de plusieurs communes aux mouvements de terrain. Nous disposons d'une base de retours d'expérience consolidée sur le territoire qui nous permet d'orienter nos hypothèses de diagnostic dès la phase de reconnaissance, ce qui se traduit par des programmes d'investigations mieux ciblés et plus économes.Réseau de partenaires laboratoires. Nous travaillons régulièrement avec les laboratoires reconnus implantés sur le secteur (Fondasol, Hydrogéotechnique, Fugro France ou équivalents pour la géotechnique ; laboratoires accrédités COFRAC pour les analyses matériaux). Cette proximité géographique permet des délais d'intervention courts pour les sondages et essais, et une connaissance partagée des particularités locales (typologies de sols, pratiques constructives historiques sur le territoire).Connaissance des entreprises de travaux du secteur. Sur les opérations en phase ACT et DET, notre connaissance du tissu d'entreprises de travaux spécialisées (reprise en sous-œuvre, consolidation, traitement RGA, intervention sur ouvrages anciens) bénéficie au maître d'ouvrage : analyse pertinente des offres, anticipation des points de vigilance d'exécution, qualité du dialogue avec les entreprises pressenties. Notre filiale travaux apporte un éclairage complémentaire sur les coûts réels d'exécution et la faisabilité des solutions étudiées.Connaissance du patrimoine de l'OPH des Vallées de l'Isère. Sans avoir nécessairement opéré directement pour cet acheteur, nous intervenons régulièrement sur des patrimoines comparables sur le territoire — mêmes typologies constructives, mêmes périodes de construction, mêmes modes de gestion. Cette familiarité avec le contexte facilite l'adoption rapide des conventions et des attentes du maître d'ouvrage et raccourcit la phase d'acculturation au démarrage du marché.Engagement de proximité. Notre implantation territoriale est pérenne. Nous sommes en mesure d'organiser une visite de courtoisie ou une réunion d'arbitrage en présentiel à demande, ce qui reste précieux sur les opérations à enjeu où la décision se construit dans l'échange direct.

16.  Moyens

Moyens matériels et techniques

Au-delà des compétences humaines, la qualité d'un diagnostic et d'une mission de maîtrise d'œuvre de confortement repose sur le matériel mobilisé et la maîtrise des outils numériques. Nous détaillons ci-dessous nos moyens, organisés par usage.### Logiciels de calcul et de modélisationRepair Ingénierie dispose des licences professionnelles suivantes pour ses études de structures et son analyse rétroactive d'ouvrages existants : Robot Structural Analysis et Advance Design. Ces outils nous permettent de mener des analyses globales aux éléments finis (ossatures, planchers à corps creux, descentes de charges sur ouvrages anciens), des vérifications par sections critiques selon les Eurocodes 0/1/2/3/5/8 ainsi que les calculs rétroactifs en règles BAEL/BA68/CB71/CM66 lorsque la nature de l'ouvrage existant le justifie. Les fichiers de modèles sont remis au maître d'ouvrage à chaque opération, ce qui permet à un tiers vérificateur de reprendre les calculs sans réapprentissage.### Matériel d'investigation in situNous mobilisons un parc d'instruments de diagnostic structurel régulièrement étalonnés et entretenus :- Pacomètre pour le repérage des armatures (enrobage, diamètre estimé, espacement) — calibration semestrielle ;- Scléromètre Schmidt pour les mesures indicatives de résistance à la compression — calibration trimestrielle sur enclume étalon ;- Appareil ultrasonique pour l'auscultation de l'homogénéité du béton et la détection de discontinuités ;- Endoscope numérique Ø 4 à 8 mm pour l'exploration de chaînages, hourdis et zones inaccessibles ;- Caméra thermographique infrarouge pour le repérage de zones humides, ponts thermiques et anomalies de structure derrière revêtement ;- Carotteuse Ø 75 mm pour prélèvements béton sur ouvrage en service.Le matériel est attribué à un technicien référent qui en assure le suivi métrologique. Les certificats d'étalonnage sont disponibles sur demande de la maîtrise d'ouvrage.### Instrumentation et suivi temporelPour le suivi de désordres évolutifs, nous mettons en place selon les besoins :- Fissuromètres mécaniques Saugnac à pointes (suivi visuel mensuel) ;- Fissuromètres électroniques avec datalogger (résolution 0,01 mm, autonomie 2 ans, télérelève) ;- Capteurs de température et d'humidité dans la zone d'influence pour les pathologies climato-dépendantes (RGA notamment) ;- Cibles topographiques pour relevés par station totale en cas de présomption de mouvement d'ensemble.Le rapport de fin de période d'instrumentation présente la cinétique observée et conclut sur l'évolutivité ou la stabilisation des désordres — élément déterminant pour la décision d'intervention.### Partenariats laboratoires accréditésNos prestations d'investigations s'appuient sur un réseau de laboratoires partenaires accrédités COFRAC pour les essais sur matériaux (compression, carbonatation, analyses chimiques béton et acier) et sur des bureaux géotechniques reconnus (Fondasol, Hydrogéotechnique, Fugro France ou équivalents) pour les missions G2 AVP / G2 PRO selon la norme NF P 94-500. Le périmètre, le délai et le budget de chaque sous-traitance laboratoire sont validés par le maître d'ouvrage avant lancement.### Outils numériques de production et de diffusion- Production graphique : AutoCAD 2024 et Revit (production BIM lorsque le maître d'ouvrage l'exige), avec convention de calques transmise au démarrage et appliquée de manière homogène sur l'ensemble des opérations du marché.- Pilotage projet : suite collaborative interne pour le partage des dossiers, la traçabilité des versions et la coordination de l'équipe sur les opérations en parallèle.- Reporting : tableaux de bord trimestriels remis au maître d'ouvrage (état des opérations, charge prévisionnelle, retours d'expérience).

17.  Gestion des risques projet

Anticiper les aléas d'une mission est l'une des marques d'un BET expérimenté. Nous identifions ici les principaux risques que nous avons appris à anticiper sur ce type de marché, et les mesures concrètes que nous mettons en œuvre pour les neutraliser ou en limiter l'impact.| Risque identifié | Probabilité | Impact | Mesure de mitigation ||---|---|---|---|| Délais d'analyses laboratoire plus longs qu'attendu (matériaux ou géotechnique) | Moyen | +1 à 3 semaines sur la phase DIAG | Réseau de laboratoires partenaires bascule possible · Provisionnement de marge dans le planning AVP · Communication anticipée au maître d'ouvrage || Découverte d'un désordre non identifié lors des investigations destructives | Moyen | Surcoût d'investigation, ajustement du diagnostic | Pré-validation du programme d'investigations · Cadrage du périmètre de l'avenant éventuel avant intervention · Information immédiate du maître d'ouvrage || Accès au site retardé ou refusé par les locataires ou occupants | Moyen | +1 à 2 semaines | Préavis 15 jours systématique · Coordination via gardien/agent de proximité · Replanification avec créneaux alternatifs || Présence d'amiante confirmée lors d'une investigation destructive imprévue | Faible à moyen sur patrimoine antérieur à 1997 | Interruption immédiate, protocole spécifique | Consultation préalable du DTA · Habilitation sous-section 4 de nos intervenants · Protocole d'arrêt et d'alerte documenté || Évolution rapide d'un désordre entre le diagnostic et le démarrage des travaux | Faible | Recalibrage de la solution PRO | Instrumentation systématique sur désordres évolutifs · Réunion technique de validation au stade ACT || Indisponibilité du chef de projet (maladie, congés, départ) | Faible | Continuité de service | Suppléant désigné, dûment briefé sur le dossier · Référentiel projet partagé · Plan de charge de l'équipe en réserve || Contestation d'une préconisation par un tiers (expert d'assurance, autre BET) | Faible | Perte de temps en concertation | Note d'hypothèses systématiquement documentée · Capacité de défense argumentée des choix techniques |Pilotage des risques. Sur chaque opération significative, le chef de projet établit en lancement la liste des risques pertinents, les seuils d'alerte et les responsables de mitigation, et la met à jour à chaque réunion de phase. Le maître d'ouvrage est destinataire de cette analyse et est informé sans délai dès qu'un risque s'actualise. Repair Ingénierie ne pratique pas la dissimulation d'aléa : nous considérons que la transparence sur les risques fait partie intégrante de la prestation intellectuelle qui nous est confiée.