SYNTHÈSE DIRECTION — Go / No-go Repair Ingenierie · Analyse du 05/05/2026

| IDENTITÉ DU MARCHÉ Objet : Mission de maîtrise d'œuvre complète (DIAG à AOR) pour le confortement structurel de la salle des fêtes municipale de Saint-Marcellin, sinistrée par le retrait-gonflement des argiles. Pouvoir adjudicateur : Commune de Saint-Marcellin Type de marché : ordinaire Date limite de remise : 26 mai 2026 à 17h00 Durée : 18 mois prévisionnels (notification à levée des réserves AOR) | RECOMMANDATION GO sous conditions |
| --- | --- |

| MONTANT MAXIMUM HT non précisé | DQE ESTIMÉ HT 53 180 € HT | DATE LIMITE 26 mai 2026 à 17h00 |
| --- | --- | --- |

| ✓ ATOUTS DU CANDIDAT ▪ Cœur de métier parfaitement aligné sur la pathologie RGA et le confortement d'ouvrages existants. ▪ Expertise avérée sur plus de 50 sinistres RGA, couvrant l'exigence d'une référence spécifique sur ce type de pathologie. ▪ M. Jean Dupont (12 ans d'expérience) comme chef de projet répond et dépasse l'exigence des 5 ans d'expérience en pathologie. ▪ Capacité à intégrer les compétences géotechniques (G2 AVP) et diagnostiqueur amiante/plomb via partenariats éprouvés. ▪ Maîtrise des interventions en site occupé et des contraintes de coordination, essentielle pour ce type d'opération. | ⚠ RISQUES ET VIGILANCE ▪ Le montant DQE estimé (53 180 € HT) est faible pour une MOE complète DIAG à AOR sur 18 mois, impliquant une forte pression sur les prix. ▪ Les délais de phases sont très contraints (18 semaines pour ETU), avec des pénalités significatives en cas de retard. ▪ Le rôle de VISA sur l'EXE de l'entreprise nécessite une vigilance accrue pour éviter les dérives de planning ou de qualité. ▪ Les investigations destructives sont à notre charge et soumises à validation préalable, pouvant impacter le planning et les coûts si non anticipé. |
| --- | --- |

| CRITÈRES DE JUGEMENT ▪ Valeur technique — 50 % ▪ Prix — 40 % ▪ Délais — 10 % | POINTS D'ATTENTION BUSINESS ▪ Forte pondération de la valeur technique (50%) axée sur la méthodologie RGA et les scénarios de confortement. ▪ Mission MOE complète (DIAG à AOR) avec rôle VISA pour l'EXE, exigeant une coordination particulière avec l'entreprise. ▪ Délais de phases courts (DIAG 4 sem, AVP 6 sem, PRO 8 sem) avec pénalités de 120 € HT/jour, plafonnées à 8 % du marché. ▪ Exigence de 3 scénarios de confortement chiffrés en AVP, nécessitant une forte ingénierie technique et économique. ▪ Interventions en site occasionnellement occupé, avec validation préalable des sondages destructifs et remises en état à notre charge. |
| --- | --- |

ARGUMENTAIRE DE LA RECOMMANDATION

Le marché est un excellent fit avec notre cœur de métier et notre expertise RGA. Nos atouts techniques sont très solides et répondent précisément aux exigences. Le risque principal réside dans le montant DQE potentiellement bas et les délais très serrés. Recommandation : GO sous conditions d'une offre de prix très compétitive et d'une planification interne rigoureuse.